## Risk Matrix
Risk | Probability | Impact | ระดับ | การลดความเสี่ยง (Mitigation) | เฟสที่เกี่ยวข้อง
Desync ตอนสลับบทบาท | High | High | วิกฤต | server-authoritative + chaos/state test | 2
Authority handoff race | Medium | High | สูง | host arbitration + ทดสอบซ้ำ | 2
Packet loss recovery | Medium | High | สูง | reconciliation + chaos test N2–N4 | 2
Core loop ไม่สนุก | Medium | High | สูง | playtest เร็วใน Phase 3, ยอมรื้อ | 3
Scope creep (ฟีเจอร์บานปลาย) | High | Medium | สูง | ด่านคำถามความสนุก + feature flag | 5
FPS drop ที่ 8 players | Medium | Medium | กลาง | benchmark ทุกเฟส | 1,4
Mixamo retarget ปัญหา | Medium | Low | ต่ำ | เผื่อเวลาใน Phase 4 | 4
Steam integration ล่าช้า | Medium | Medium | กลาง | แยกเป็น Phase 5, isolate | 5