## Risk Register
Risk ID | รายละเอียด | หมวด | Probability | Impact | Score | ผู้รับผิดชอบ | Mitigation | Contingency | สถานะ | เฟส
RK-01 | Desync ตอนสลับบทบาท | Technical | High | High | 9 | Tech Lead | server-authoritative + tests | rollback state จาก host | Open | 2
RK-02 | Core loop ไม่สนุก | Design | Medium | High | 6 | Design | playtest เร็ว | ปรับ core / เปลี่ยนกลไกเตะ | Open | 3
RK-03 | Scope creep | Project | High | Medium | 6 | PM | fun-filter + backlog | ตัดฟีเจอร์ออกจาก milestone | Open | 5
RK-04 | Packet loss / high ping | Technical | Medium | High | 6 | Dev | reconciliation | ลดความถี่ sync | Open | 2
RK-05 | FPS drop @8 | Technical | Medium | Medium | 4 | Dev | benchmark ทุกเฟส | ลด VFX / optimize | Open | 1,4
RK-06 | Steam integration ล่าช้า | Project | Medium | Medium | 4 | PM | เริ่ม isolate ต้น Phase 5 | เลื่อน feature ไม่เลื่อน core | Open | 5
RK-07 | ทีมเล็ก เวลาไม่พอ | Project | Medium | Medium | 4 | PM | โฟกัส Phase 2–3 ก่อน | ตัด polish/expansion | Open | ทุกเฟส
RK-08 | Mixamo retarget | Technical | Medium | Low | 2 | Dev | เผื่อเวลา | ใช้ animation ชุดง่ายก่อน | Open | 4