## Backlog
ID | Title | Status | Priority | Type | Milestone | Phase | Labels
TK-P0-01 | ติดตั้ง Godot 4.6 (เลือก build มาตรฐาน หรือ .NET หากใช้ C#) | Backlog | High | task | M0 Networking | Phase 0 | task, phase-0, prio-high
TK-P0-02 | สร้าง GitHub repo + เพิ่ม .gitignore ของ Godot และตั้งโครงโฟลเดอร์ (scenes/, scripts/, assets/) | Backlog | High | task | M0 Networking | Phase 0 | task, phase-0, prio-high
TK-P0-03 | สร้าง MainMenu.tscn พร้อมปุ่ม Host / Join และช่องกรอก IP:Port | Backlog | High | task | M0 Networking | Phase 0 | task, phase-0, prio-high
TK-P0-04 | เขียน NetworkManager (autoload) สร้าง ENetMultiplayerPeer สำหรับ host และ client | Backlog | High | task | M0 Networking | Phase 0 | task, phase-0, prio-high
TK-P0-05 | สร้าง TestArena.tscn (พื้น + วงกลม) และสลับ scene หลังเชื่อมต่อสำเร็จ | Backlog | High | task | M0 Networking | Phase 0 | task, phase-0, prio-high
TK-P0-06 | ทดสอบเปิดสองอินสแตนซ์ให้เชื่อมกันและพิมพ์ log ยืนยันการเชื่อมต่อ | Backlog | High | task | M0 Networking | Phase 0 | task, phase-0, prio-high
TK-PX-01 | เขียน Logger เป็น Autoload รองรับระดับ log และเขียนลงไฟล์ที่ user://logs/ | Backlog | Medium | task | MX Dev Infra | Phase X | task, phase-x, prio-medium
TK-PX-02 | ทำ Debug overlay/console เปิด-ปิดด้วยปุ่มลัด (เช่น F3) แสดง FPS/ping/state | Backlog | Medium | task | MX Dev Infra | Phase X | task, phase-x, prio-medium
TK-PX-03 | ทำ Performance overlay ใช้ค่าจาก Performance singleton ของ Godot | Backlog | Medium | task | MX Dev Infra | Phase X | task, phase-x, prio-medium
TK-PX-04 | ทำ ConfigManager อ่าน/เขียน ConfigFile (user://settings.cfg) | Backlog | Medium | task | MX Dev Infra | Phase X | task, phase-x, prio-medium
TK-PX-05 | ทำเมนู Settings: Graphics, Audio, Controls (rebind ปุ่ม) | Backlog | Medium | task | MX Dev Infra | Phase X | task, phase-x, prio-medium
TK-PX-06 | วางแนวทาง error handling รวมศูนย์ (จับ error สำคัญและ log) | Backlog | Medium | task | MX Dev Infra | Phase X | task, phase-x, prio-medium
TK-PX-07 | ติดตั้ง GUT (Godot Unit Test) และเขียนเทสตัวอย่างสำหรับ NetworkManager/State | Backlog | Medium | task | MX Dev Infra | Phase X | task, phase-x, prio-medium
TK-P1-01 | สร้าง Player.tscn (CharacterBody3D + Camera3D + MultiplayerSynchronizer) | Backlog | High | task | M1 Movement | Phase 1 | task, phase-1, prio-high
TK-P1-02 | เขียน input การเคลื่อนที่ + Sprint (ปรับความเร็วขณะกด Shift) | Backlog | High | task | M1 Movement | Phase 1 | task, phase-1, prio-high
TK-P1-03 | ตั้งค่า camera rig แบบ third person (spring arm) | Backlog | High | task | M1 Movement | Phase 1 | task, phase-1, prio-high
TK-P1-04 | ตั้ง MultiplayerSpawner ให้ spawn ผู้เล่นตาม peer id | Backlog | High | task | M1 Movement | Phase 1 | task, phase-1, prio-high
TK-P1-05 | กำหนด multiplayer authority ให้แต่ละผู้เล่นควบคุมตัวเอง | Backlog | High | task | M1 Movement | Phase 1 | task, phase-1, prio-high
TK-P1-06 | ปรับ MultiplayerSynchronizer ให้ซิงก์เฉพาะ property ที่จำเป็น (ตำแหน่ง/หัน) | Backlog | High | task | M1 Movement | Phase 1 | task, phase-1, prio-high
TK-P2-01 | ทำ Kick: input + hitbox ชั่วคราว + cooldown | Backlog | High | task | M2 Core Gameplay | Phase 2 | task, phase-2, prio-high
TK-P2-02 | ทำ Tag detection: Area3D รอบเสือ ตรวจผู้เล่นที่เข้าใกล้ | Backlog | High | task | M2 Core Gameplay | Phase 2 | task, phase-2, prio-high
TK-P2-03 | ทำ Tag Sequence (state machine ย่อย): 1) เสือจับล็อกผู้เล่น 2) ทุ่มลงพื้น 3) เล่นเอฟเฟกต์กลายร่าง 4) ผู้เล่นที่ถูกทุ่มกลายเป็นเสือใหม่ 5) เสือเดิมกลับเป็นคน 6) เสือเดิมย้ายออกนอก Safe Circle 7) กลับสู่สถานะ Playing | Backlog | High | task | M2 Core Gameplay | Phase 2 | task, phase-2, prio-high
TK-P2-04 | สร้าง Role state machine (Outer / Tiger) และสลับ property/กล้องเมื่อจบ Tag Sequence | Backlog | High | task | M2 Core Gameplay | Phase 2 | task, phase-2, prio-high
TK-P2-05 | สลับกล้อง First Person (เสือ) กับ Third Person (ผู้เล่นอื่น) ตามบทบาท | Backlog | High | task | M2 Core Gameplay | Phase 2 | task, phase-2, prio-high
TK-P2-06 | ทำ Safe Circle เป็นขอบเขตและ logic ที่เกี่ยวข้อง | Backlog | High | task | M2 Core Gameplay | Phase 2 | task, phase-2, prio-high
TK-P2-07 | ทำ RoundManager: จับเวลา/เงื่อนไขจบรอบ และรีเซ็ตเริ่มรอบใหม่ | Backlog | High | task | M2 Core Gameplay | Phase 2 | task, phase-2, prio-high
TK-P2-08 | ย้ายการตัดสิน Tag/Kick ไปที่ host: client ส่งคำสั่งผ่าน RPC แล้ว host ยืนยันผล | Backlog | High | task | M2 Core Gameplay | Phase 2 | task, phase-2, prio-high
TK-P3-01 | แยกค่าพารามิเตอร์สำคัญออกเป็น export variable / resource ปรับง่าย | Backlog | Medium | task | M3 First Playtest | Phase 3 | task, phase-3, prio-medium
TK-P3-02 | ทำ build สำหรับแจกเทส (export preset) | Backlog | Medium | task | M3 First Playtest | Phase 3 | task, phase-3, prio-medium
TK-P3-03 | จัด session เทสและบันทึกผล (แบบสอบถามสั้น + คลิป) | Backlog | Medium | task | M3 First Playtest | Phase 3 | task, phase-3, prio-medium
TK-P3-04 | ปรับค่าและทดสอบซ้ำเป็นรอบ ๆ ตามหัวข้อ Open Questions ใน GDD | Backlog | Medium | task | M3 First Playtest | Phase 3 | task, phase-3, prio-medium
TK-P4-01 | import โมเดล/แอนิเมชันจาก Mixamo ผ่าน glTF และตั้ง AnimationTree | Backlog | Medium | task | M4 Polish | Phase 4 | task, phase-4, prio-medium
TK-P4-02 | ผูก event เสียง (เตะ/จับ/สลับบทบาท) กับ AudioStreamPlayer | Backlog | Medium | task | M4 Polish | Phase 4 | task, phase-4, prio-medium
TK-P4-03 | ทำ particle/VFX ตอนสลับบทบาทให้เห็นชัดว่าใครเป็นเสือ | Backlog | Medium | task | M4 Polish | Phase 4 | task, phase-4, prio-medium
TK-P4-04 | ทำ HUD: เวลารอบ, ตัวบ่งชี้บทบาท, feedback ตอนถูกจับ | Backlog | Medium | task | M4 Polish | Phase 4 | task, phase-4, prio-medium
TK-P5-01 | ติดตั้ง GodotSteam และตั้งค่า Steam App ID | Backlog | Medium | task | M5 Ship | Phase 5 | task, phase-5, prio-medium
TK-P5-02 | ทำ Steam Lobby (สร้าง/เข้าร่วม) แทน/เสริมการต่อ IP ตรง | Backlog | Medium | task | M5 Ship | Phase 5 | task, phase-5, prio-medium
TK-P5-03 | เพิ่ม Steam Achievements ตามโมเมนต์เด่นในเกม | Backlog | Medium | task | M5 Ship | Phase 5 | task, phase-5, prio-medium
TK-P5-04 | จัดลำดับความสำคัญฟีเจอร์ที่เหลือด้วยเกณฑ์ความสนุก แล้วทำทีละอย่าง | Backlog | Medium | task | M5 Ship | Phase 5 | task, phase-5, prio-medium